## 李海涛
时间 | 问题 | 提出人 | 责任人/分配人 | 问题分类 | 解决状态 | 备注
2018-04-01 | 1、需求评估（物流配送时间调整、Ios app部分商品无法下单、app启动页14周年修改、App银联支付控件升级） | 朱伟 | 李海涛 | 新需求 | 已处理
2018-04-02 | 1、商品 59481 ，库存同步问题 | 刘丹 | 李海涛 | BUG | 已处理 | 库存变更由聚水潭主动同步到我房 OMS 库 T_Inventory 表中
2018-04-02 | 2、档案系统拉数据，整个平台商品 要求：SKUID、商品名称、流程状态、SKU状态、图文详情状态、市场价、会员价、进价 | 刘丹 | 李海涛 | 需求 | 已处理
2018-04-03 | 1、登录帐号 13761698367 上海磨励自疆信息科技有限公司，这个商家登录密码忘记了，找回密码收不到验证码，麻烦处理一下，谢谢 | 谭挺 | 李海涛 | BUG | 已处理
2018-04-04 | 1、拉取 尼尔森3月份的数据 | 张龙云 | 李海涛 | 需求 | 已处理
| 2、http://ad.t.muyingzhijia.com/Admin/Login.aspx 这个系统，你帮我查一下我的用户名跟密码。他们把一些供应商分给我了，我还从来没有登过这个系统。 | 张龙云 | 李海涛 | 需求 | 已处理
| 3、网安新增关键字屏蔽 | 邹艳红 | 李海涛 | 需求 | 已处理
2018-04-08 | 1、畅游第三方积分平台的对接，购物在我们这边，支付到对方的平台需求评估 | 茅晓冬 | 李海涛 | 需求 | 已处理
| 2、APP版本需求评估 | 朱伟 | 李海涛 | 需求 | 已处理