## Sheet1
开始时间 | 结束时间 | 时长（小时） | 工作内容
2018-07-03 15:30 | 2018-07-03 16:30 | 1 | 业务功能梳理，数据库设计以及不确定需求沟通
2018-07-03 21:00 | 2018-07-03 22:30 | 1.5
2018-07-04 16:00 | 2018-07-04 17:00 | 1 | 业务功能梳理，数据库设计
2018-07-04 20:30 | 2018-07-04 22:00 | 1.5
2018-07-07 09:30 | 2018-07-07 12:00 | 2.5 | 首页逻辑梳理，数据库结构设计调整
2018-07-07 20:30 | 2018-07-07 23:00 | 2.5 | 首页逻辑梳理确认，首页数据服务接口开发、测试
2018-07-08 10:00 | 2018-07-08 12:00 | 2 | 获取首页红点服务开发、测试，接口文档说明编写，新版服务环境部署
2018-07-08 20:00 | 2018-07-08 21:30 | 1.5 | 根据广告ID获取广告商品明细服务开发、测试，接口文档说明编写，发布
2018-07-09 14:00 | 2018-07-09 17:00 | 3 | 广告领取现金红包、查询新版分类服务开发、测试，接口文档说明编写，发布
2018-07-09 21:00 | 2018-07-09 22:30 | 1.5 | 首页新增热卖推荐类型，逻辑沟通，数据结构，原首页服务逻辑调整