## 李海涛
时间 | 问题 | 提出人 | 责任人/分配人 | 问题分类 | 解决状态 | 备注
2018-01-02 | 1、紧急新增特卖管理账户 | 黄伟 | 李海涛 | 需求 | 已处理
| 2、生成对账单的系统，澳洲直邮的有几个商品id因为没有及时导入设置成本价，到账系统刷新不出来 | 吕海琴 | 李海涛 | 需求 | 已处理
| 3、帮我拉一份数据，SKUID SKU名称 SKU状态 补货类型 采购状态 销售状态。只要这几样就行，拉商城自营的。 | 刘丹 | 李海涛 | 需求 | 已处理
2018-01-03 | 1、京东商品新增商品池，需要从JD拉取明细，并导出给运营 | 朱伟 | 李海涛 | 需求 | 已处理
| 2、612021这个分时段成本帮我审核一下 | 刘贺蓉 | 李海涛 | 需求 | 已处理
| 3、友盟证书过期 | 张雪顺 | 李海涛 | 需求
| 4、新增特卖账号 | 黄伟 | 李海涛 | 需求 | 已处理

## 王奎
时间 | 问题 | 提出人 | 责任人/分配人 | 问题分类 | 解决状态 | 备注
2018-01-03 | 1、626865 这款商品的正常采购价是没有问题的，但后台生成的对账单的退货单中采购价显示为0 | 刘贺蓉 | 王奎 | BUG
| 2、京东生成对账单，订单显示重复 | 刘丹 | 王奎 | BUG
| 3、京东退货单结算价为0 | 刘丹 | 王奎 | BUG
| 4、取消订单接入恢复会员等级包邮次数 | 朱伟 | 王奎 | 需求