## Sheet1
时间 | 问题 | 责任人 | 解决状态 | 备注
2017-12-11 | 1、拉取京东商品明细给刘丹，共计拉取 31366 条数据 | 李海涛 | 已解决
| 2、京东提供给我们的明细，和我们开普勒的明细不一致了，导致无法对账，如：这个商品 子初产妇护理垫 孕妇产褥垫 一次性床垫待产防水护理垫12片*2袋 60*60cm，推送订单的时候 JD给的成本是39，但是拉取结算单的时候JD给的结算价是47 | 王奎、朱伟 |  | 落地订单王奎推送订单到JD，JD返回成本价格，经测试JD返回的成本价格存在差异，需要JD处理这种差异情况，母婴之家业务朱伟跟进
| 3、京东发票问题，京东邮件告知我们接口的发票信息是普票，张宾查询之后说是没有开启发票对接。你看下是否能开起来，我们开票需要开增值税专用发票，17个点的 | 王奎 |  | 需要开发对接增值税发票接口
| 4、同一个商品ID下有很多个SKU，如果其中一个SKU停售，其他的SKU在售的情况下APP也无法加入购物车。目前此问题已经反馈给张宾，需要APP下下个版本才能解决这个问题。目前只能先手动将这些SKU改为在售。需要你在档案系统拉一份数据。 需求： 供应商：母婴之家自营 商品ID对应多个SKUID，包括颜色/枚举规格（单个商品ID对应的单个SKUID就不需要），明细与正常档案拉出来明细一致 | APP版本、李海涛 | 已拉取数据（李海涛） | APP发版解决UI层展示问题 李海涛解决拉取数据问题
| 5、625768,625695审核一下分时段成本里日期是：2017/11/1，在今天之前的日期无法审核，麻烦帮忙审核一下 | 李海涛 | 已解决 | 请严格按照审核分时段规则
6、UPS系统导出的一些SKU数据，SKU会体现2列含税成本价（成本【含税】、PurchasePrice），部分商品的成本价是不一致的。是否有问题
2017-12-13 | 1、运费机制问题，订单11956405,11955263,1195733，应该收取运费，但是落地订单没有运费数据 | 李海涛 | 已处理 | （无需解决，业务逻辑如此）PC商城和供应商代发货订单是单独计算运费的 APP、WAP是商城和供应商代发货合并计算运费，如果有运费则将运费落地到商城的订单 ，如果只有供应商代发货的订单，则包邮
| 2、订单11957317客户在母婴之家下单支付成功，推送JD失败，提示缺货，但验证JD可正常下单（客户参加银联折扣活动，可能不同意取消订单） | 王奎 | 已处理 | 已重新推送成功
| 3、特卖商家录入运单号（3921705515908）冲突 | 李海涛 | 已解决 | 当前运单被订单 11957417 占用，在用这个运单导入新订单则无法导入；同一个会员在同一家下多笔订单，商家向节约成本合并一起发货，但系统设计可以一个订单对应多个订单，不支持一个运单对应多个订单
| 4、京东订单 11949821 已推送给京东，有物流单号（69856094020）产生，但是没有物流信息，订单信息无法跟踪 | 李海涛、刘丹、朱伟 |  | 京东订单直接API查询京东物流接口，手动使用运单号查询也无法查询出物流信息，此种情况需要京东运营查看订单到底是什么状况
2017-12-14 | 1、京东商品不支持7天无理由退换货，需要在母婴之家平台也展示出不支持退换货 | 李海涛 | 已处理 | 不是问题、不是BUG，需要新开发（已告知 刘丹 ，确定是否需要开发）
2017-12-17 | 1、提交订单提示新妈商品大浴盆过期，阻止了提交订单 | 李海涛 | 已处理 | 不是问题，这是活动需求，新妈商品自动加入购物车并保留15天，客户删除过后就不会自动加入，过期也就不会再展示了