## 李海涛
时间 | 问题 | 提出人 | 责任人/分配人 | 问题分类 | 解决状态 | 备注
2018-02-02 | 1、订单商品 629542 成本有误 | 吕海琴 | 李海涛 | 需求 | 已处理 | 未导入成本，重新导入，系统后台手动审核成功
| 2、这个配置一下 ：物流：中翼国际 快递100对接码： chnexp | 吕海琴 | 李海涛 | 需求 | 已处理
2018-02-04 | 1、拉去2018年1月份订单、商品数据 | 张龙云 | 李海涛 | 需求 | 已处理
2018-02-05 | 1、拉取指定商品指定数据 | 袁楚 | 李海涛 | 需求 | 已处理
| 2、京东商品明细图片不显示问题 | 朱伟 | 李海涛 | BUG | 已处理 | 修复发布
| 3、拉取近6个月有购买记录，近1个月未购买的(Nutrilon诺优能 Aptamil爱他美) | 朱伟 | 李海涛 | 需求 | 已处理
2018-02-07 | 1、加入商品提示“礼品订单已结束” | 唐敏 | 李海涛 | 咨询 | 已处理 | 礼品订单为商品名称，缓存未及时更新